## Slide 1: BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN
jepara, 16-17 September 2022
RAPAT PENGENDALIAN BULAN AGUSTUS 2022

## Slide 2
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BIDANG EVALUASI DAN PEMBINAAN
SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2022

## Slide 3
Penjelasan:
Bidang Valbin Target fisik 64,48% dengan realisasi fisik 77,62% sehingga terdapat deviasi positif 13,13%
Bidang Valbin Target Keuangan 65,20% dengan realisasi keuangan 63,09% terdapat deviasi negative 2,11%, hal ini
terjadi karena :
Terdapat kegiatan makan minum rapat dan evaluasi khusus terkait “LAPOR GUB” yang sudah dilaksanakan di bulan Agustus namun direalisasikan di Bulan September.
Kegiatan Kajian Kinerja Bidang Evaluasi dan Pembinaan, masih dalam proses tahapan laporan pendahuluan.
Terdapat kegiatan yang terjadi perubahan nomenklatur, sehingga kegiatan tersebut dilaksanakan setelah anggaran perubahan setalah disahkan.

## Slide 4
No | Indikator Keberhasilan | Sub Indikator | % Capaian Penilaian | Keterangan
1 | Regulasi | Kelengkapan Regulasi Pajak Daerah | 100% | 
2 | Database Pajak Daerah | Data Potensi Pajak Daerah | 100% | 
 |  | Data Tunggakan Pajak Daerah | 100% | 
3 | Inovasi Peningkatan Pajak Daerah | Usulan Inovasi Pajak Daerah Berbasis Teknologi | 100% | 
 |  | Laporan Capaian Hasil Inovasi Pajak Daerah | 50% | Dihitung berdasar laporan Triwulanan yang sudah di upload. Setiap Laporan Triwulan nilainya 25% .
4 | Penagihan Tunggakan Pajak | Capaian Penagihan Tunggakan Pajak Daerah | 16% | - Belum ada data target penagihan tunggakan pajak per bulan - Penilaian 16% dihitung dari jumlah Capaian penagihan tunggakan pajak berjalan per bulan s.d bulan Agustus 2022 terhadap tunggakan pajak per bulan tahun 2021 x 100%.
5 | Peningkatan Pajak Daerah | Capaian Pajak Daerah | 61,68% | Dihitung dari prosentase realisasi pajak daerah s.d Agustus 2022 terhadap target pendapatan pajak daerah tahun 2022 (8.632.423.629.288/13.995.272.893.001 x 100%)
6 | Pengawasan dan Pengendalian | Pemeriksaan Pajak Daerah | 100% | 
 |  | Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Pajak Daerah | 50% | Menunggu Berita Acara Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Pajak Daerah dari Inspektorat.
CAPAIAN MONITORING CENTRE FOR PREVENTION (MCP )
SAMPAI DENGAN BULAN AGUSTUS 2022

## Slide 5
NO | LHP | REKOMENDASI TEMUAN | TINDAK LANJUT | KETERANGAN
1 | 35/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 | a. Membuat SIM Samsat dan SIM Piutang yang dapat dilakukan rekonsilisasi atas pendapatan dan piutang PKB dan dapat memisahkan nilai piutang berdasarkan NJKB yang berlaku pada tahun yang bersangkutan (terkait dengan tindak lanjut piutang tahun 2021) | Capture sistem aplikasi konvergen | masih proses approve dari BPK
 |  | b. Melakukan penelusuran atas selisih potensi piutang dengan rill piutang, piutang yang belum ditetapkan dan piutang yang dihapuskan secara sistem dan mencatat kembali sebagai piutang | masih koordinasi dengan BPK perihal rekomendasi tersebut | Tindak Lanjut telah disetujui oleh BPK pada saat DESK Bulan Juni 2022
 |  | c. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyampaian SPTPD dan Penyetoran PBBKB (melengkapi rekap SPTPD tahun 2017 s.d 2022 sampling 1 wapu) disertakan dengan Surat Pengantar dari Kepala Dinas | Nota dinas nomor 444/RET.04/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Perihal Laporan hasil rapat rekonsiliasi penerimaan dan evaluasi pemungut pajak bahan bakar kendaraan bermotor Prov. Jateng s.d Triwulan III Tahun 2018, berikut jadwal kegiatan rapat rekonsiliasi penerimaan dan Evaluasi Pemungutan PBBKB tahun 2018 s.d TW 3 | Tindak Lanjut telah disetujui oleh BPK pada saat DESK Bulan Juni 2022
2 | 70/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2016, Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 | a. Melakukan proses validasi data untuk memastikan keakuratan data obyek pajak dan data piutang | Berita Acara desk door to door antara Kantor Pusat (Bidang PKB) dengan masing-masing UPPD | Tindak Lanjut telah disetujui oleh BPK pada saat DESK Bulan Juni 2022
 |  | b. Mengambil langkah perbaikan database piutang secara menyeluruh kemudian melakukan validasi dan verifikasi atas database piutang yang sudah diperbaiki (terkait denga TL piutang tahun 2021) | '- Nota dinas nomor 139/VALBIN/XII/2021 Perial Kegiatan Validasi data sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah, - SoftcopyHasil kegiatan DTD sejak bulan November s.d Desember 2021 dari 37 UPPD | Masih belum dapat diterima, karena masih diperlukan dokumen hasil validasi data dan perhitungan piutang PKB, dan masih diperlukan dokumen pendukung berupa laporan penagihan piutang
MATRIK REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT BPK RI
PERIODE 2014 S.D 2021

## Slide 6
3 | 72/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2017, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 | Kepala Bidang Lahtabang supaya melakukan perbaikan mendasar atas sistem informasi pengelolaan PKB yang menjamin akurasi dan konsistensi relasi data obyek pajak, data pajak yang jatuh tempo, data pembayaran pajak, data piutang, dan data penghapusan piutang pajak antara Kantor Pusat dengan UPPD (terkait TL piutang 2021) | Capture dokumentasi alur proses pembayaran PKB yang menunggak | Masih menunggu tindak lanjut piutang 2021
4 | 68/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 | a. Memperbaiki sistem informasi pengelolaan PKB yang menjamin akurasi dan konsistensi relasi data objek pajak, data pajak yang jatuh tempo, data pembayaran pajak, data piutang dan data penghapusan piutang pajak antara Kantor Pusat dengan UPPD (terkait TL piutang 2021) | Capture dokumentasi alur proses pembayaran PKB yang menunggak | Masih menunggu tindak lanjut piutang 2021
 |  | b. Mengawasi kegiatan pemungutan pajak, penanganan tunggakan pajak, dan penghapusan tunggakan dengan melakukan desk dengan masing-masing UPPD secara periodik. (laporan | Berita Acara Penelitian Administrasi Terhadap Piutang PKB Periode Tahun 2011 s/d 2016 antara Tim Penghapusan dengan masing-masing UPPD | Masih proses persetujuan dari BPK terhadap kelengkapan lampiran laporan kegiatan penanganan tunggakan dari Bidang PKB
5 | 65/LHP/XVIII.SMG/05/2019, Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 | a. Mengembangkan aplikasi Samsat Online untuk dapat menghasilkan Laporan Piutang PKB secara sistem | Mengirimkan capture aplikasi pendaftaran untuk penginputan type kendaraan yang belum sesuai | Tindak Lanjut telah disetujui oleh BPK pada saat DESK Bulan Juni 2022
 |  | b. Menetapkan SOP verifikasi, validasi, dan pelaporan data piutang dari masing-masing UPPD kepada BPPD secara periodik untuk selanjutnya dievaluasi Bidang Valbin | Keputusan bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala BAPENDA Prov. Jateng, Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jateng Nomor: KB/1/XI/2021, Nomor: 973/17,698, Nomor: P/32/SP/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Samsat Jawa Tengah | Tindak Lanjut telah disetujui oleh BPK pada saat DESK Bulan Juni 2022
 |  | c. Menginventarisasi dan memperbaiki data piutang PKB yang tidak memuat atribut data yang lengkap (terkait dengan TL piutang 2021) | Mengirimkan capture aplikasi pendaftaran untuk penginputan type kendaraan yang belum sesuai | Masih proses persetujuan dari BPK, dan berkaiitan dengan tindak lanjur piutang tahun 2021
Lanjutan……………

## Slide 7
6 | 105/LHP/XVIII.SMG/05/2020, Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 | a. Memperhatikan dan melaksanakan ketentuan waktu implementasi Pergub terkait Dasar Pengenaan PKB secara tepat waktu | a. Memperhatikan dan melaksanakan ketentuan waktu implementasi Pergub terkait Dasar Pengenaan PKB secara tepat waktu | masih proses approve dari BPK
 |  | b. Mengkoordinasikan Kabid Pengolahan Data dan Pengembangan BPPD dan Kabid PKB untukmemperbaiki sistem penginputan tipe kendaraan pada saat pendaftaran, menyelesaikan pengembangan Aplikasi pengelompokan NJKB, dan mengimplementasikannya dengan segera (disertakan surat pengantar bahwa aplikasi sudah dikembangkan sejak kapan, dilengkapi dengan pengelompokan NJKB) | Mengirimkan capture aplikasi pendaftaran untuk penginputan type kendaraan yang belum sesuai | Telah ditindaklanjuti sesuai dengan saran dari BPK yaitu membuat surat pengantar yang menerangkan bahwa aplikasi sudah dikembangkan sejak kapan berikut dengan pengelompokan NJKB
 |  | c. Menyelesaikan proses inventarisasi dan perbaikan data piutang PKB yang tidak memuat atribut data yang lengkap (diambil dari database) |  | 
 |  | d. Kepala BPPD untuk mengevaluasi kebutuhan rekening dan menutup rekening yang tidak difungsikan. (membuat kajian/narasi yang menjelaskan alasan untuk tidak menutup rekening tersebut yang disertakan dengan dasar hukumnya) | Nota dinas dari Sekretaris Bapenda Prov. Jateng Nomor 893/ND/Sekretariat/X/2021 Tanggal 5 Oktober 2021 Perihal Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jawa Tengah mengenai hasil koordinasi dengan BPKAD Prov. Jateng dan Bidang PKB bahwa rekening Bendahara Penerimaan Pembantu pada UPPD se Jateng tidak perlu ditutup | Telah dibuat kajian evaluasi kebutuhan rekening dan menutup rekening yang tidak difungsikan (dalam approvr dari BPK)
Lanjutan……………

## Slide 8
7 | 72/LHP/XVIII.SMG/05/2022, Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 | a. Menyempurnakan SOP dan selanjutnya digunakan dalam pelayanan PKB | Keputusan bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah, Kepala BAPENDA Prov. Jateng, Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Utama Jateng Nomor: KB/1/XI/2021, Nomor: 973/17,698, Nomor: P/32/SP/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Samsat Jawa Tengah | Tindak Lanjut telah disetujui oleh BPK pada saat DESK Bulan Juni 2022
 |  | b. Menginstruksikan kepada : |  | 
 |  | - Kepala Bidang PKB untuk menerapkan perhitungan prorata dalam aplikasi Samsat online | Capture sistem Konvergen, capture inventarisasi pembenahan data NJKB yang Anomali dan NJKB yang belum sesuai | Tindak Lanjut telah disetujui oleh BPK pada saat DESK Bulan Juni 2022
 |  | - Kepala Bidang Pengolahan Data Pengembangan Pendapatan untuk melaksanakan inventarisasi dan evaluasi atas input data dalam aplikasi Samsat Online serta berkoordinasi dengan Kepala Bidang PKB terkait tindak lanjutapabila ditemukan kesalahan input |  | 
 |  | c. Melakukan pemutakhiran database apliaksi samsat online dengan kriteria data yang lengkap dan valid sehingga dapat mendukung perhitungan piutang PKB. (terkait dengan TL piutang 2021) | Nota dinas nomor 139/VALBIN/XII/2021 Perial Kegiatan Validasi data sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Jawa Tengah, SoftcopyHasil kegiatan DTD sejak bulan November s.d Desember 2021 dari 37 UPPD | Masih proses persetujuan dari BPK berkaitan dengan tindak lanjut piutang 2021.
 |  | d. Melakukan validasi data dan upaya penagihan piutang secara lebih optimal sesuai juknis. (pengesahan bahwa penagihan data piutang sudah valid) |  | Berdasarkan hasil DESK Bulan Juni 2022, BPK meminta hasil DESK/Rekonsilisasi penanganan Piutang untuk Kendaraan Dinas Plat Merah dengan Pemerintah Daerah setempat berikut dilampirkan contoh SPKPPKB nya
Lanjutan……………

## Slide 9
8 | 68C/LHP/XVIII.SMG/05/2022, Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 | BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Tengah agar memerintahkan Kepala Bapenda untuk : |  | Sudah tersedia aplikasi penyajian laporan piutang, pada saat ini menu yang dapat ditampilkan adalah rekap dan jurnal penetapan potensi wajib pajak secara jabatan SOP masih dalam proses penyusunan
 |  | a. Menyempurnakan aplikasi Samsat online untuk mendukung penyajian saldo Piutang PKB secara akurat dan real time | 1. Kepala Bapenda melakukan validasi database | 
 |  |  | 2. Kepala Bapenda menyempurnakan aplikasi samsat online sehingga dapat menyajikan informasi piutang secara real time | 
 |  | b. Menyusun pedoman mekanisme pelaksana teknis dalam rangka penetapan saldo | Kepala Bapenda menyusun SOP terkait penetapan saldo piutang | 
Lanjutan……………

## Slide 10
Untuk progress Tindak Lanjut Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan link sebagai berikut :
Progress Inspektorat
KLIK DIBAWAH INI

## Slide 11
UPAYA-UPAYA PENGENDALIAN YANG DILAKUKAN DI UPPD
Mekanisme penghapusan data transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui samsat online jawa tengah, hanya dapat dilakukan oleh Kepala UPPD;
Pengamanan SKKP yang berada di mobil Operasional Samsat Keliling agar diperhatikan pengamanannya, setelah selesai melakukan pelayanan, SKKP harus dilepas dari printer dan disimpan di kantor UPPD, pastikan mobil Samsat Keliling dikunci dan kunci dipastikan disimpan tempat yang aman.
3. Pengadministrasian SKKP untuk selalu diperhatikan, seperti SKKP Verpal yang harus tindasannya, dan pencatatan di buku bantu SKKP harus lebih diperhatikan penjumlahannya.
4. Untuk penggunaan aplikasi pengadministrasian SKKP, agar dapat segera direalisasikan agar mempermudah pemantauan dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam penggunaan SKKP.

## Slide 12
Terkait modem, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi PKB, melakukan koordinasi penggunaan modem di masing-masing titik layanan.
Kasubag Tata Usaha dan Kepala Seksi PKB diharuskan setiap akhir minggu, melakukan pengecekan, monitoring dan melakukan pengarahan terkait modem.
Jumlah penerimaan harus direkonsiliasi dengan jurnal penetapan setiap hari di akhir jam pelayanan.
Lanjutan……………

## Slide 13
KEPALA UPPD
Tanggung jawab Kepala UPPD terhadap penggunaan SKKP :
Melaporkan kepada Kepala Bapenda cq. Kepala Bidang Valbin setiap hari terhadap rekap penggunaan SKKP untuk semua petugas sesuai blanko terlampir dikirim melalui email bapendavalbin.3a@gmail.com.
Melaporkan kepada Kepala Bapenda penggunaan SKKP masing-masing petugas penetapan serta rekap penggunaan SKKP semua petugas penetapan setiap bulan.

## Slide 14
MATUR SUWUN